**РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

26.01.2023 г. Пролетарск №37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении перечня общеобразовательных организаций,комплекса мер, типового Положенияи показателей центров «Точка роста» на 2023 год  |  |  |  |  |

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № ТВ-976/02, 18.08.2022 № АН-1788/02, комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста») в 2021-2023 годах, утвержденным распоряжением Правительства Ростовской области от 03.12.2020 № 223 «О некоторых мерах по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказом минобразования Ростовской области от 21.11.2022 № 1152 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, комплекса мер, типового Положения и показателей центров «Точка роста» на 2023 год в целях создания и функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить:

1.1. ответственным за создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центры) в Пролетарском районе и.о. заведующего Районным отделом образования Администрации Пролетарского района (далее – РОО) Еременко М.П.;

1.2. комплекс мер «Дорожную карту» по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Пролетарского района Центров (далее – комплекс мер) согласно приложению №2 к настоящему приказу;

1.3. минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Центров (далее – минимальные индикаторы и показатели) согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

1.4. типовое Положение о Центре на базе общеобразовательной организации согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Включить в перечень общеобразовательных организаций Пролетарского района, в которых в 2023 году будут созданы Центры: МБОУ Николаевскую СОШ, Племзаводскую ООШ.

3. Директорам МБОУ: Николаевской СОШ Галициной Н.Н., Племзаводской ООШ, Ватолиной М.В.:

3.1. Обеспечить:

принятие и (или) внесение изменений в соответствующие приказы, при необходимости в устав общеобразовательной организации, государственное (муниципальное) задание на 2023 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов;

разработку Дизайн-проекта Центра;

контроль за подготовкой помещений Центров с учетом Дизайн-проекта (осуществление текущего ремонта, установкой оборудования, зонированием помещений, созданием фирменного стиля);

издание приказа о создании Центра и назначение его руководителя;

участие педагогов Центров в обучении и повышении квалификации;

3.2. Утвердить:

план мероприятий «Дорожную карту» по созданию и функционированию центров «Точка роста»;

Положение о деятельности Центра;

зонирование и фирменный стиль Центра;

штатное расписание;

план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий.

4. Заведующему методическим кабинетом РОО Зивенко Н.В.

4.1. Обеспечить:

проведение детальной проработки Дизайн-проекта с директорами общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры;

проведение мониторингов мероприятий, результатов, показателей, сводов отчетов, предоставленных Центрами в сроки, предусмотренные паспортом Проекта;

методическую помощь проведения открытия Центров в единый день – 1 сентября 2023 года;

информационную поддержку создания Центров, подготовку материалов о ходе реализации и результатах выполнения мероприятий Проекта;

выявление лучшего опыта создания и организации работы Центров и его диссеминацию на территории Пролетарского района.

4.2. Довести настоящий приказа до сведения руководителей общеобразовательных организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего РОО М.П. Еременко

Приказ подготовил: заведующий методическим кабинетом РОО Зивенко Н.В

Приложение 2

к приказу РОО от 26.01.2023 №37

Комплекс мер ("Дорожная карта") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия  | Ответственный  | Результат  | Срок  |
| 1. | Утверждены: 1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров «Точка роста»; 2. должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3. показатели деятельности центров «Точка роста»; 4. типовое Положение о деятельности центров «Точка роста» 5. перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | РОО,директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | приказ РОО,приказы ОО | 30 ноября 2022 |
| 2. | Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений центра «Точка роста»  | РОО,директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | 1.Письмо минобразования Ростовской области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Приказ минобразования Ростовской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.  | до 1 февраля 2023 года  |
| 3. | Объявлены закупки товаров, работ и услуг для создания Центров «Точка роста» | МАУ «РЦО» | извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)  | до 15 февраля 2023 года  |
| 4. | Подготовлена информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры «Точка роста»  | РОО,директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»  | до 30 июня 2023 года  |
| 5. | Оформлены документы, подтверждающие приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»  | РОО, МАУ «РЦО»,директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором  | до 25 августа 2023 года  |
| 6. | Проведен фотомониторинг по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | РОО, директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | до 25 августа 2023 года |
| 7. | Организация участия в обучении и повышении квалификации педагогов и сотрудников Центров «Точка роста»  | РОО,директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором  | май-июнь 2023 года |
| 8. | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста»  | РОО,директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | Приказ РОО | не позднее 25 августа 2023 года  |
| 8. | Начало работы Центров «Точка роста»  | РОО,директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации  | 15 сентября 2023 года  |
| 9. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»  | РОО,директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | отчет о выполнении показателей федеральному оператору  | 1 октября 2023 года, далее – ежеквартально  |
| 10. | Информация о повышении квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста» | РОО,директора МБОУ: Николаевской СОШ (Галицина Н.Н.);Племзаводской ООШ (Ватолина М.В.) | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | В течение календарного года |

РОО-Районный отдел образования Администрации Пролетарского района;

ОО - общеобразовательные организации

Приложение 3

к приказу РОО от 26.01.2023 №37

Минимальные индикаторы и показатели

реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций | Методика расчета минимального показателя в целом по субъекту Российской Федерации, в год |
| 1.  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»1 (человек)  | 300(в год открытия – 150) | 100(в год открытия – 50) | 9644(в год открытия – 6968) |
| 2. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» 2 (человек) | 60(в год открытия – 30) | 30(в год открытия – 15) | 3360 (в год открытия – 1680) |
| 3. | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации 3 (%)  | 100 | 100 | 100 |

Примечание:

1. Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся;

2. В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

3. В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.

Приложение 4

к приказу РОО от 26.01.2023 №37

**Типовое Положение**

**о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе *<****наименование общеобразовательной организации****>***

**1. Общие положения**

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе *<наименование общеобразовательной организации>* (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей *<наименование общеобразовательной организации>* (далее – Учреждение)*,* а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», \_\_\_\_\_\_\_\_\_, другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития *<наименование общеобразовательной организации>*, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

**2. Цели, задачи, функции деятельности Центра**

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

**3. Порядок управления Центром «Точка роста»**

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.